## TFMGANTT
wp | activity | start_date | end_date | spot_type | spot_date
PEC1 - Definición y plan de trabajo | Primera tutoría: propuesta oficial de TFM (título, objetivos principales, etc.). | 2023-09-26 | 2023-10-01 | Tutoría | 2023-09-28 12:00
PEC1 - Definición y plan de trabajo | Redacción de la PEC1 - Definición y plan de trabajo. | 2023-10-02 | 2023-10-10 | Redacción | 2023-10-06
PEC1 - Definición y plan de trabajo | Redacción de la memoria: adaptación del contenido de la PEC1 a los correspondientes apartados. | 2023-10-10 | 2023-10-15 | Redacción | 2023-10-12 12:00
PEC1 - Definición y plan de trabajo | Enmiendas basadas en las sugerencias realizadas por los tutores. | 2023-10-15 | 2023-10-17 | Valoraciones / Correcciones | 2023-10-16
PEC1 - Definición y plan de trabajo | Entrega de la PEC1. | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Entrega - PEC1 | 2023-10-17
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Redacción de la memoria: inicio de la redacción del capítulo Estado del arte. | 2023-10-18 | 2023-11-05 | Redacción | 2023-10-27
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Abordar las pruebas en R, primer objetivo. | 2023-10-23 | 2023-11-05 | Pruebas en R | 2023-10-29 12:00
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Redacción de la memoria: inclusión de los resultados obtenidos para el primer objetivo. | 2023-11-06 | 2023-11-12 | Redacción | 2023-11-09
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Continuar con las pruebas en R, segundo objetivo. | 2023-11-06 | 2023-11-19 | Pruebas en R | 2023-11-12 12:00
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Redacción de la memoria: inclusión de los resultados obtenidos para el segundo objetivo. | 2023-11-13 | 2023-11-19 | Redacción | 2023-11-16
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Valorar, tras los resultados obtenidos para el segundo objetivo, la posibilidad de implementar mejoras en MANTA. | 2023-11-17 | 2023-11-20 | Valoraciones / Correcciones | 2023-11-18 12:00
PEC2 - Desarrollo del trabajo (Fase 1) | Entrega de la PEC2. | 2023-11-21 | 2023-11-21 | Entrega - PEC2 | 2023-11-21
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Redacción de la memoria: acabar, si es necesario, la escritura del capítulo Estado del arte. | 2023-11-22 | 2023-11-30 | Redacción | 2023-11-26
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Seguir con las pruebas en R, tercer objetivo. | 2023-11-27 | 2023-12-10 | Pruebas en R | 2023-12-03 12:00
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Redacción de la memoria: inclusión de los resultados obtenidos para el tercer objetivo. | 2023-12-04 | 2023-12-17 | Redacción | 2023-12-10 12:00
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Pruebas secundarias en R, otros objetivos. | 2023-12-11 | 2023-12-17 | Pruebas en R | 2023-12-14
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Redacción de la memoria: inclusión, si cabe, de los resultados secundarios obtenidos. | 2023-12-14 | 2023-12-17 | Redacción | 2023-12-15 12:00
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Redacción de la memoria: inicio de los capítulos Discusión y Conclusiones y trabajos futuros. | 2023-12-17 | 2023-12-19 | Redacción | 2023-12-18
PEC3 - Desarrollo del trabajo (Fase 2) | Entrega de la PEC3. | 2023-12-19 | 2023-12-19 | Entrega - PEC3 | 2023-12-19
PEC4 - Cierre de la memoria y presentación | Finalizar la redacción de la memoria. | 2023-12-20 | 2024-01-10 | Redacción | 2023-12-30 12:00
PEC4 - Cierre de la memoria y presentación | Creación de la presentación basada en la memoria final. | 2024-01-08 | 2024-01-14 | Presentación Final | 2024-01-11
PEC4 - Cierre de la memoria y presentación | Grabación en vídeo de la presentación. | 2024-01-13 | 2024-01-15 | Grabación Presentación | 2024-01-14
PEC4 - Cierre de la memoria y presentación | Entrega de la memoria, la presentación y el vídeo final obtenido. | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Entrega Final - PEC4 | 2024-01-16
Formulas:
spot_date = [start_date]+([end_date]-[start_date])/2