## TFMGANTT
activity | spot_type | spot_date
Primera tutoría: propuesta oficial de TFM (título, objetivos principales, etc.). | Tutoría | 2023-09-28 12:00
Redacción de la PEC1 - Definición y plan de trabajo. | Redacción | 2023-10-06
Redacción de la memoria: adaptación del contenido de la PEC1 a los correspondientes apartados. | Redacción | 2023-10-12 12:00
Enmiendas basadas en las sugerencias realizadas por los tutores. | Valoraciones / Correcciones | 2023-10-16
Entrega de la PEC1. | Entrega - PEC1 | 2023-10-17
Redacción de la memoria: inicio de la redacción del capítulo Estado del arte. | Redacción | 2023-10-27
Abordar las pruebas en R, primer objetivo. | Pruebas en R | 2023-10-29 12:00
Redacción de la memoria: inclusión de los resultados obtenidos para el primer objetivo. | Redacción | 2023-11-09
Continuar con las pruebas en R, segundo objetivo. | Pruebas en R | 2023-11-12 12:00
Redacción de la memoria: inclusión de los resultados obtenidos para el segundo objetivo. | Redacción | 2023-11-16
Valorar, tras los resultados obtenidos para el segundo objetivo, la posibilidad de implementar mejoras en MANTA. | Valoraciones / Correcciones | 2023-11-18 12:00
Entrega de la PEC2. | Entrega - PEC2 | 2023-11-21
Redacción de la memoria: acabar, si es necesario, la escritura del capítulo Estado del arte. | Redacción | 2023-11-26
Seguir con las pruebas en R, tercer objetivo. | Pruebas en R | 2023-12-03 12:00
Redacción de la memoria: inclusión de los resultados obtenidos para el tercer objetivo. | Redacción | 2023-12-10 12:00
Pruebas secundarias en R, otros objetivos. | Pruebas en R | 2023-12-14
Redacción de la memoria: inclusión, si cabe, de los resultados secundarios obtenidos. | Redacción | 2023-12-15 12:00
Redacción de la memoria: inicio de los capítulos Discusión y Conclusiones y trabajos futuros. | Redacción | 2023-12-18
Entrega de la PEC3. | Entrega - PEC3 | 2023-12-19
Finalizar la redacción de la memoria. | Redacción | 2023-12-30 12:00
Creación de la presentación basada en la memoria final. | Presentación Final | 2024-01-11
Grabación en vídeo de la presentación. | Grabación Presentación | 2024-01-14
Entrega de la memoria, la presentación y el vídeo final obtenido. | Entrega Final - PEC4 | 2024-01-16